系列纪录片《从秦岭到阿尔卑斯》摄制项目

采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购内容为《从秦岭到阿尔卑斯》系列纪录片的摄制服务，旨在通过高质量的影像记录与深度的文化解读，全面展现秦岭与阿尔卑斯山脉之间的自然生态及文明对话。作品需兼具科学性、艺术性与国际传播力，实现跨地域、跨文化的认知交融，推动中国故事的全球化表达。摄制成果将用于国内外主流媒体平台播出，提升中国生态文明理念的国际传播力、影响力和引领力，助力构建人与自然和谐共生的全球叙事。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 其他未列明行业  。

2. □ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：  系列纪录片《从秦岭到阿尔卑斯》摄制项目

（二）采购数量及计量单位： 共3集，每集时长不少于30分钟，总时长不少于90分钟。

（三）交付产品： 中文版本和英文版本，两个版本的媒体文件。

（四）最高限价：人民币  2200000  元。

（五）交付时间：合同签订后  2026年8月底前 。

（六）交付地点：  西安交通大学兴庆校区主楼E1407  。

（七）付款进度安排： 拍摄脚本定稿验收后，支付合同总金额的30% ；执行国外拍摄任务的前10个工作日，支付合同金额的40%；最终成片并提交全部成果文件，经评审通过后，15个工作日内支付合同总金额的30%  。

（八）纪录片主题：第一集围绕欧亚自然遗产的史诗篇章展开；第二集围绕欧亚脊梁的生物多样性与守护者的坚守展开；第三集围绕秦岭与阿尔卑斯共建绿色家园的共同发展之路展开。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（一）须满足的资质要求

1.须持有《广播电视节目制作经营许可证》，具备自然生态类纪录片专业拍摄、制作资质，能独立完成跨国摄制任务。

2.过往作品须获得过省级及以上政府单位、行政机关的奖项或表彰，提供相应表彰文件（如获奖证书、官方通报等）。

3.须有自然生态类纪录片在省部级以上媒体平台播出经历，累计播出时长不少于100分钟，并提供播出证明（如播出合同、平台截图、官方备案文件等）。

4.针对本项目配备的团队需人员齐整、分工明确：总导演须持有导演资格证书，且具备多年纪录片导演经验；核心团队需包含导演、摄影、后期剪辑、文案策划、专家顾问（本项目纪录片中须出现不少于三位）等岗位，提供团队成员资质证明（如证书、过往项目经历）。

（二）须满足的其他要求

1.须长期聚焦秦岭自然风光、野生动植物影像记录，拥有秦岭高清视频素材（含自然风光、地理环境、野生动植物等内容），且素材无版权纠纷，须提供素材权属证明或无侵权承诺函。

2.投标文件中须包含本项目《方案概述》，内容应围绕三集纪录片的内容大纲展开，阐述拍摄思路、叙事结构、技术路线、创新点及执行保障等，总字数不超过5000字。

（三）服务内容

1.前期策划与准备：进行深度前期调研，包括秦岭与阿尔卑斯山脉相关区域的自然生态、保护故事及人物线索。完成共3集纪录片的文字脚本、分镜头脚本创作与审定。

2.实地拍摄与素材管理：组建跨国摄制团队，在秦岭山脉及阿尔卑斯山脉沿线典型区域进行协同拍摄。运用符合4K超高清技术指标的设备进行主画面拍摄，并配备无人机、延时摄影、微距摄影等特种设备进行辅助拍摄。采用立体声或多声道专业设备进行现场音频录制。详细记录并整理完整的拍摄日志，确保所有原始素材元数据完整、可追溯。拍摄期间执行严格的日常素材备份与数据安全管理流程。

3.后期制作与包装：进行全片的后期剪辑、包装、调色与合成。完成专业级的配音、配乐及音效设计、混音。所使用的所有音乐、影像素材须保证为原创或已取得合法授权，确保不侵犯任何第三方的著作权、肖像权、隐私权等合法权益。制作准确、流畅、文化得体的中文、英文字幕，并完成字幕嵌入。按照技术要求进行最终成片输出。

4.审核与交付：严格执行“内容审校-技术质检-合规审查”三级审核机制，其中合规审查须包含对成片版权（著作权、肖像权等）的合法性，确保成片质量与合规性。按时交付符合全部技术标准与内容要求的成片及所需相关材料。

5.配合播出工作：有义务配合采购方指定的平台、渠道的落地播出。根据播出平台的具体技术要求，在质保期内及时提供必要的技术适配与文件支持，确保成片顺利播出。

（四）服务范围

1.成片规格与标准：集数与时长共3集，每集正片时长不少于30分钟。聚焦自然生态、生物多样性保护与可持续发展，重点讲述中国秦岭生态保护的经验与贡献，构建跨越东西方的国际对话。画面比例16:9。分辨率不低于2K，编码格式：H.265，封装格式：MP4，帧率25fps。音频流须嵌入时间码，最终成片符合央视及国际主流播出平台技术质量要求。

2.拍摄范围与内容：中国秦岭山脉与欧洲阿尔卑斯山脉沿线选定的典型自然区域。地貌变迁、自然地理环境、代表性野生动植物、动植物保护群体及人物的故事等。

3.技术、设备与团队要求：拍摄设备须达到4K超高清技术指标，并提供主要设备清单及其来源证明（如购置发票、租赁合同等）。技术团队须具备操作专业摄像机、无人机、延时摄影、微距摄影等设备的能力。后期制作须符合国际播出平台的技术要求。

4.安全、后勤与保障：制定并执行详细的野外作业安全应急预案，遵守所有拍摄地的安全生产法规。为全体摄制人员购买足额的专业人身意外保险。高海拔、极端环境等特殊场地的拍摄必须配备专业向导或安全保障人员。负责拍摄期间全团队在拍摄地的交通、住宿等后勤保障工作。

5.交付物要求：三集完全成片（两个版本：中文字幕与中文配音、英文字幕与英文配音）。完整的拍摄日志、设备清单及来源证明材料。成片交付前需通过三级审核机制，包括内容审校、技术质检与合规审查。

6.版权归属：本项目最终成果——系列纪录片《从秦岭到阿尔卑斯》的全部版权（包括完整著作权）自交付之日起即归采购单位（西安交通大学）独家所有。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

项目验收后进入为期一年的质保期，期间成交单位须配合采购方完成播出版本适配、平台技术送审及必要的画面修复工作。质保期内若发现素材缺失或技术瑕疵，成交单位应在48小时内响应并提供解决方案。

六、采购标的的履约验收标准

| 验收类别 | 验收指标 | 验收方法 |
| --- | --- | --- |
| 成果完整性 | 成片（3集，每集≥30 分钟）、素材、日志、授权文件等齐全 | 现场核查，对照合同及附件包括最终确认的脚本、技术参数、供应商投标方案承诺等）逐一核对 |
| 技术指标 | 分辨率、帧率、编码格式等符合要求，音频清晰无杂音 | 现场播放测试，结合第三方检测报告验证 |
| 内容质量 | 主题契合、专家出镜符合要求、无版权纠纷 | 审核团队联合评审（三级审核机制：包括内容审校、技术质检与合规审查），核查专家资质及版权文件 |
| 设备稳定性 | 拍摄设备符合 4K 超高清标准，无故障记录 | 查看设备检测报告，试运行验证 |