西安交通大学宣传短片拍摄项目采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购宣传短片拍摄服务，短片每集不少于2分钟，24集，总时长不少于50分钟，展示西安交通大学办学实力、西迁精神与校园文化，提升学校的社会影响力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 其他为列明行业。

2. □ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：西安交通大学宣传短片拍摄项目

（二）采购数量及计量单位： 1部

（三）最高限价：人民币 110万 元。

（四）交付时间：合同签订后90天内

（五）交付地点：西安交通大学兴庆校区主楼E1407

（六）付款进度安排：

1. 合同签订后3个工作日内付全款。

付款方式：拍摄脚本定稿验收后，支付合同金额的30%；执行拍摄任务的前10个工作日，支付合同金额的50%；最终成片需提交全部成果文件，经验收合格并在相关平台上线播出后15个工作日后，支付合同总金额的20%。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1. 服务内容：完成西安交通大学宣传短片1部的全流程摄制工作，包括前期调研、脚本创作、开机拍摄、后期剪辑、配音配乐、字幕制作及成片输出等。成片时长每集不少于2分钟，共24集。画面比例9：16（竖屏），分辨率不低于2K，帧率25fps，编码格式H.265，封装格式不限于MP4。拍摄设备应达到2K及以上超高清技术指标，音频采用立体声或多声道，后期制作符合播出平台技术要求。

2. 资质要求：应标方须持有《广播电视节目制作经营许可证》，摄制服务须符合各平台制作的技术标准与内容规范。

- 应标方应遵循《网络短视频内容审核标准细则》(100条)以及21类禁止内容，如损害国家形象、宣扬不良价值观、色情低俗等。成品应通过国家、陕西广电总局审核，审核工作由应标方执行。

- 应标方应具有专业且丰富的宣传片摄制经验，工作人员需遵守学校的规章制度。

- 安全保障：中标方在项目执行过程中，应保证所有参与人员的人身、财产安全，在项目执行过程中所造成的参与人员人身、财产安全意外事故，责任由成交单位承担，与采购单位无关。拍摄过程中若涉及学校的保密资料等，须签署保密协议。

- 版权保障：中标方须保证所提交的成片不侵犯任何第三方的著作权、肖像权、隐私权等合法权益，所有音乐、影像素材均为原创或已取得合法授权。版权归属：宣传短片项目作品版权、原始素材等均归属西安交通大学，西安交通大学拥有该短片的完整著作权。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：1年，须配合西安交通大学进行相应的完善。

- 服务响应时间：接到修改意见后4小时内给予明确答复，8小时内形成具体修改方案并开始修改。

3.交付资料：所有与成片相关的原始资料及平台播放用的音视频文件等，均须交付。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 分辨率2K及以上，双声道声音，配备字幕 | 现场核查 |  |
| 2 | 按照要求进行片头、片尾署名 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是☑ | 否□ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否☑ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否☑需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |