西安交通大学兴庆校区教三楼项目新发现不可移动文物

迁移保护服务采购需求

- 采购标的需实现的功能或者目标

西安交通大学兴庆校区教三楼项目新发现不可移动文物迁移保护服务。

（一）完成教三楼项目新发现不可移动文物迁移保护项目的深化设计，通过方案评审等；

（二）完成教三楼项目新发现不可移动文物迁移保护项目的实施，包含涉及遗迹的迁出、存放和监测保护、迁回后的修复和现场保护，以及相关遗迹迁回后保存场所、保存环境及相应设施设备的施工；

（三）完成文物迁移保护的验收、备案等相关手续，负责教三楼项目建设期间与文物主管部门的协调工作及相关手续办理，确保教三楼项目建设、验收工作的正常推进。

二、采购标的概况

（一）采购项目名称及概况：西安交通大学兴庆校区教三楼项目新发现不可移动文物迁移保护服务

本项目位于西安市碑林区咸宁西路28号西安交通大学内，文治路以北，梧桐西道以东，属全国重点文物保护单位—隋唐长安城保护范围道政坊内的考古新发现，毗邻东市，用地总面积5896.77平方米。本次采购内容为教三楼项目新发现不可移动文物迁移保护服务。

1.投标人需具备的资格条件：

（1）供应商应具有文物保护工程勘察设计乙级及以上资质证书，同时具备文物保护工程施工二级及以上资质证书（业务范围包含古文化遗址古墓葬）；须有文物迁移保护工作业绩。

（2）项目负责人具有文物保护工程责任工程师证书（需为供应商在职职工，提供社会养老保险证明）。

2.现场情况：

教三楼拟建场地考古发掘工作已完成，考古发掘技术单位为陕西省考古研究院。依据《西安交通大学教三楼拟建场地考古发掘工作报告》显示：经过发掘，发现各类遗迹88处，包括灰坑40处，井29眼，墓葬12座，路1条，坊墙2处，窑2座。出土陶器、瓷器、建筑构件等60余件组。

在本迁移保护项目中，需针对其中的道政坊南坊墙、第六横街路面、常乐坊北坊墙进行专项保护方案，确保实施过程中文物的安全、稳定。

现场缺乏文物原址保护的条件，需对遗址进行合理评估，选择恰当方式完成文物遗址迁移保护及回迁归安展示工作。

3.项目内容：

完成对已发掘古道路、古坊墙提取工作的迁移方案深化设计及迁移保护展示服务工作。

（二）采购数量及计量单位：1项。

- 最高限价：人民币  645万元（含预留金30万元）

（四）服务周期： 720天（完成约定的全部工作）   。

（五）服务地点： 西安市碑林区咸宁西路28号西安交通大学内。

（六）付款方式：合同签订进场后支付合同金额的20%预付款（不含预留金）；待文物迁至文物保护地，并确认完成后，支付合同金额的50%（不含预留金），取得文物部门审批意见，支付剩余服务款项（最后一次付款前，实施单位需将3%质保金转入学校账户，待质保期到，无质量问题，一次性返还，不计息。）付款前服务单位须提供正式发票。

（七）结算方式：项目支付的总价为固定费用(不含预留金部分）。预留金部分按实际发生的相关工作及费用，采购方同服务方协商确定后支付。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（一）工作要求：

1.坚持不改变文物原状的原则，保持文物的真实性，完整性；

2.依照“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针。以充分的科学研究、考古发掘、考古调查为前提，做到有针对性的保护；

3.坚持保留原用材料，工艺原则；

4.坚持信息化施工，动态设计原则；

5.坚持治理设计要符合有关法律、法规及技术规范要求，达到相应的技术标准，能够有效指导施工；

6.坚持保证在安全前提下的经济、合理原则；

7.保证发掘文物迁移前数字化信息完整性；

8.保证迁移文物信息的完整性以及迁移中文物的安全性；

9.保证迁移后文物保存环境的适宜性。

（二）成果要求：

1.资料文件组成：

设计及迁移服务过程相关资料设计方案报告、迁移图纸；工程施工图设计等。

2.资料文件的深度：

达到国家和地方现行有关技术标准与规范的要求。

3.项目实施效果

采取合理措施，有效完成文物标本提取，保证文物保护效果，达到文物行政部门的验收条件。

（三）质保要求

本项目质保5年。

（四）报价要求

根据深化设计进行报价，包括投标总价和报价明细表。按照安全文明施工要求实施，并承担相应的质量、安全责任。中标人根据文物迁移保护相关规定配备劳动力，并安排专人进行管理，应做好满足文物迁移保护工作的安全防护措施、冬雨季防护措施，确保实施过程中的人身安全，并承担相应的安全责任。现场文物安全保卫工作，由中标人负责，中标人承担安全保护责任。现场人员及设备的配置，满足考古工地安全保卫的需要。所有费用在报价中一并考虑。

因非采购人原因造成工期延误的，采购人有权扣除不超过合同价款5%的工期延误罚金。

投标文件应包括：资格部分、技术部分（深化设计图纸、实施方案、服务团队等）商务部分（业绩、服务承诺等）。投标报价包括投标总价和报价明细表。

1.投标总价

| 投标总价（包含文物迁移保护等、预留金30万元） | 元 （大写： 元） |
| --- | --- |

2.报价明细表自行列表填报。

最高限价为  645  万元，含金预留  30  万元（预留金为采购人所有，计入总报价中，用于超出原投标内容及工作量部分）；无论投标人是否填报，均视为含在总报价中。

在合同实施期间服务总价不因市场和政策性调价等因素的变化而变动。该固定服务费包括（但不限于）人工费、安全保卫费、材料费、设备工器具费、管理费、措施费（支护、加固、临时设施、人员住宿设施、安全防护、冬雨季防护、安全看护棚及安全警示标志以及相应的材料费等）、风险费、利润、规费、税金，环保、市容、城管、公安等部门规定缴纳的有关费用及协调费用，按照规定采取维护市容、防止污染等费用，为全费用含税价格。

投标人自行踏勘现场，综合考虑场地内工作位置、结构、环境等条件，综合考虑满足文物迁移保护服务工作的所有要求，综合考虑各种因素进行报价。投标报价(预留金除外）为固定价格，结算时不做调整。

四、采购标的的验收标准

严格按照国家规定及行业规范要求验收。